附件二：

2016年科研考核主要工作进度安排

| 时间 | 主要工作任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 12月2日～12月6日 | - 学院组织教职工在人事处网页“人事考核系统”中填写论文管理、著作管理信息。 - 学院收集著作原件并复印著作和教材封面、扉页和版权页；对照原件在系统中审核，打印出纸质清单。 - 学院收集专利原件，填写专利信息表。 - 学院收集特殊成果原件及组织审核，汇总审核结果。 - 学院审核论文、收论文特殊情况材料。 | 学院分管科研领导、科研秘书 |
|  | 科发院各科室按照数据模板格式整理已有基础数据。 | 郭梅、夏浩波、钟兴旺、胡莉莉、邓飞、黄健 |
| 12月7日-9日 | 各学院将审核通过的著作、专利等材料原件和打印清单，统一送达成果管理科审核。 | 各学院科研秘书 |
|  | 科发院成果管理科接收和审核各学院上报材料，在系统中导入专利信息数据，与学院核对后审核通过。 科发院组织工作人员在CNKI网上对论文进行核查。并将核查结果反馈学院。 | 荆州校区：胡莉莉、邓飞、黄健 武汉校区：姜涛、杨玲 |
| 12月10日 | 科发院组织专家委员会对专著和艺术成果进行认定。 | 胡莉莉、邓飞 |
| 12月12日 | 科发院各科室与学院核对已有基础数据，将核准数据导入系统。 | 郭梅、夏浩波、钟兴旺、胡莉莉、邓飞、黄健 |
| 12月13日 | 科发院计算汇总，完成各院科研绩效考核；个人年度科研工作量由人事考核系统自动生成。 | 钟兴旺、夏浩波、黄健 |
| 12月14日 | 学院科研绩效考核结果在科发院网页公示，受理学院意见。 | 金琳 |