文学院2013届毕业论文(设计)工作安排计划

一、毕业论文（设计）工作领导小组

组长：  许连军

副组长：刘远军

组员：  邹火明、何世龙、毛洪文、吴瑞雪、

周静、徐东、杨海霞、陈程

二、毕业论文（设计）答辩委员会

李家宝、沈光明、孟修祥、徐文武、邹火明、朱楚宏、龙厚雄、吴松、王锡明、李德龙、吴桂美、向德富、吴勇、罗勋章、 刘远军、许连军

三、毕业论文（设计）工作的具体步骤

为确保2013届毕业论文（设计）工作高质量、高效率完成。特制定本届毕业论文工作计划。时间紧，任务重。请各相关人员配合执行，共同完成任务。

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2012年9月6日 | 成立文学院2013届毕业论文（设计）工作领导小组及答辩委员会工作小组。研讨毕业论文工作 |
| 2012年9月6日 | 要求全院教师，按专业分组，在去年选题基础上讨论，改进90%的选题。在全院会议上将选题任务分配到人（教授出35题、副教授出25题、讲师或硕士出20题）。 |
| 2012年10月22日-10月26日 | 召开全院教师会议。会后以教研室为单位组织毕业论文选题的集体审核工作。审核完毕，各老师将自己的题目上到选题系统(10月26日截止)。 |
| 2012年10月29日—30日 | 29日教研室主任审题、定题；30日系主任审题、定题 |
| 2012年11月6日 | 召开毕业班级大会，对学生进行“毕业论文”总动员，同时进行“网上选题”培训。 |
| 2012年11月7日 | 学生网上选题。 |
| 2012年11月15日 | 召开教研室主任会议。根据学生选题情况，安排指导教师。下发各种表格、教师工作手册。要求老师们11月22日前，填写完成“毕业论文审核表”和“毕业论文任务书”，22号前上交教研办。 |
| 2012年11月22日（下午2：00） | 召开全院大会，分组进行“开题报告”答辩。（答辩地点另行通知）。11.29指导教师与学生见面时，请向学生下达任务书。 |
| 2013年1月3日 | 将毕业论文选题一览表、汇总表交学校教务处。 |
| 2012年11月29日至2013年5月31日 | 为毕业论文（设计）写作、检查、指导阶段。 |
| 2013年3月8日 | 学生完成文献综述，并进行中期检查。 |
| 2013年6月1-7日 | 1号学生完成毕业论文，并将正稿交给指导老师。1-8号指导老师填写“指导老师意见”和互换填写“评阅老师意见”。 |
| 2013年6月8-9日 | 广播电视新闻专业、汉语言文学专业、历史专业进行分组答辩 |
| 2013年6月12-13日 | 争议答辩、争优答辩。 |
| 2013年6月21日 | 以答辩小组为单位，上交整理好的档案资料。 |
| 2013年6月26日 | 院办整理资料，档案归档。整理省级推优论文，制作电子文档上报。 |
| 2013年7月5日前 | 将自评报告和书面总结报告交教务处实践教学科。 |

长江大学文学院

2012-9-3